## Planejamento da Sprint
🔍 BUSCALATTES — GERENCIAMENTO DE SPRINTS
UNEB · Tópicos Especiais em Engenharia de Software · 2026
ID | Épico | História de Usuário | Responsável | Sprint | Prioridade | Pontos | Status | Início | Fim Previsto | Fim Real | Observações
US-10 | Sprint I – Análise | Análise e Especificação (Sprint I) | Equipe | Sprint I | Must Have | 13 | Concluído | 01/05/2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Documento Sprint I entregue
US-01 | Ép.1 – Pesquisadores | Importar XML Lattes (ETL) | Dev Backend | Sprint II | Must Have | 13 | A Fazer | 18/05/2026 | 31/05/2026 |  | Pipeline Apache Hop
US-06 | Ép.3 – Qualis CAPES | Importar Dados do Qualis CAPES | Dev Backend | Sprint II | Should Have | 8 | A Fazer | 18/05/2026 | 31/05/2026 |  | CSV/XLSX → PostgreSQL
US-02 | Ép.1 – Pesquisadores | Listar Pesquisadores Cadastrados | Dev Full | Sprint III | Must Have | 5 | A Fazer | 01/06/2026 | 21/06/2026 |  | Paginação 20 itens/pág
US-03 | Ép.2 – Produções | Busca Full-Text Search (FTS) | Dev Backend | Sprint III | Must Have | 8 | A Fazer | 01/06/2026 | 21/06/2026 |  | tsvector / tsquery / GIN
US-04 | Ép.2 – Produções | Busca Semântica com IA Generativa | Dev IA | Sprint III | Must Have | 13 | A Fazer | 01/06/2026 | 21/06/2026 |  | LangChain + pgvector + RAG
US-05 | Ép.2 – Produções | Listar Produções por Pesquisador | Dev Full | Sprint III | Must Have | 5 | A Fazer | 01/06/2026 | 21/06/2026 |  | Filtro por ano e tipo
US-09 | Ép.5 – Front-End | API REST + Interface Next.js | Dev Front | Sprint IV | Must Have | 8 | A Fazer | 22/06/2026 | 12/07/2026 |  | Next.js 14 + consumo API
US-07 | Ép.4 – Analítico | Exportar CSV Analítico | Dev Backend | Sprint V | Should Have | 8 | A Fazer | 13/07/2026 | 27/07/2026 |  | Endpoint REST → CSV Power BI
US-08 | Ép.4 – Analítico | Dashboard Power BI | Analista | Sprint V | Should Have | 5 | A Fazer | 13/07/2026 | 27/07/2026 |  | Dimensões: Quadriênio, Pesq., Inst.
RESUMO DO BACKLOG
Total de Story Points | 86
Sprint I (Concluído) | 13
Sprint II | 21
Sprint III | 31
Sprint IV | 8
Sprint V | 13
Pontos Restantes | 73

## Burndown Chart
📉 BURNDOWN CHART — BUSCALATTES (Todas as Sprints)
Velocidade planejada vs. real · Total: 86 pontos
Sprint / Dia | Pts Ideal Restantes | Pts Real Restantes | Pts Entregues | Velocidade (pts/sprint)
Início (Pré-Sprint I) | 86 | 86 | 0 | —
Sprint I (concluído) | 73 | 73 | 13 | 13
Sprint II (planejado) | 52 | 52 | 21 | —
Sprint III (planejado) | 21 | 21 | 31 | —
Sprint IV (planejado) | 13 | 13 | 8 | —
Sprint V (planejado) | 0 | 0 | 13 | —
ℹ️ Linha azul = planejado ideal ¦ Linha vermelha tracejada = progresso real ¦ Sprints futuros: preencher Pts Real Restantes à medida que a sprint avança.